АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.03.2024 № 11-п	       	              				п. Большаковка

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, пеням и штрафам по ним на 2024 – 2026 годы

В целях исполнения Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов городского (сельского) поселения Омской области от 28 февраля 2024 года, руководствуясь Уставом Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, Администрация Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, пеням и штрафам по ним на 2024 – 2026 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Обеспечить исполнение Плана ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующим за отчетным годом по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать данное постановление в бюллетене «Большаковский

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Большаковского

сельского поселения                                                                         О.Г. Канакова

Приложение № 1 к постановлению Администрации

Большаковского сельского поселения

Любинского муниципального района

Омской области

от 28.03.2024 № 11-п

План мероприятий («дорожная карта») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет

Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, пеням и штрафам по ним

на 2024 – 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по недопущению образования просроченной дебиторской задолженности по доходам, выявлению факторов, влияющих на образование просроченной дебиторской задолженности по доходам |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение правильности исчисления, полноты и своевременности осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, в том числе погашение (квитирование) начислений соответствующих платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, предусмотренной статьей 21.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГИС ГМП) | постоянно | Администрация Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | актуализация информации о дебиторской задолженности, недопущение образования (роста) просроченной дебиторской задолженности |
| 1.2 | Назначение лиц, ответственных за своевременное составление первичных учетных документов, обосновывающих возникновение дебиторской задолженности, а также передачу первичных учетных документов для отражения в бюджетном учете | 01.06.2024 | Администрация Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | актуализация информации о дебиторской задолженности |
| 1.3 | Проведение инвентаризации расчетов с должниками, включая сверку данных по доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на основании информации о непогашенных начислениях, содержащейся в ГИС ГМП, в том числе в целях признания дебиторской задолженности по доходам сомнительной | обязательно к проведению не менее 1-го раза в полугодие | Администрация Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | выявление и отражение в бюджетном учете по итогам инвентаризации (анализа) сумм текущей, просроченной и долгосрочной дебиторской задолженности в зависимости от сроков уплаты; признание по результатам инвентаризации дебиторской задолженности сомнительной; выявление сумм просроченной дебиторской задолженности с истекшими и истекающими в ближайшее время сроками исковой давности, а также сумм задолженности, подлежащих признанию безнадежной к взысканию и списанию |
| 2 | Мероприятия по урегулированию дебиторской задолженности по доходам в досудебном порядке |  |  |  |
| 2.1 | Индивидуальная работа с должниками, нарушающими финансовую дисциплину, в том числе: направление требования о погашении образовавшейся задолженности, направление претензии должнику о погашении образовавшейся задолженности в досудебном порядке, рассмотрение вопроса о возможности расторжения договора (контракта), предоставления отсрочки (рассрочки) платежа, реструктуризации дебиторской задолженности по доходам в порядке и случаях, предусмотренных законодательством | в соответствии с законодательством (договором, контрактом) | Администрация Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | недопущение образования (роста) просроченной дебиторской задолженности, сокращение просроченной дебиторской задолженности |
| 2.2 | Назначение лиц, ответственных за проведение работы по урегулированию дебиторской задолженности по доходам в досудебном порядке | 01.06.2024 | Администрация Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | сокращение просроченной дебиторской задолженности |
| 3 | Мероприятия по принудительному взысканию просроченной дебиторской задолженности |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка необходимых для взысканию просроченной дебиторской задолженности материалов и документов, а также подача искового заявления в суд | в соответствии с законодательством | Администрация Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | своевременное осуществление мероприятий, направленных на взыскание просроченной дебиторской задолженности |
| 3.2 | Обеспечение принятия исчерпывающих мер по обжалованию актов государственных органов и должностных лиц, судебных актов о полном (частичном) отказе в удовлетворении заявленных требований при наличии к тому оснований | в соответствии с законодательством | Администрация Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | своевременное осуществление мероприятий, направленных на взыскание просроченной дебиторской задолженности |
| 3.3 | Направление исполнительных документов на исполнение в подразделение судебных приставов | в соответствии с законодательством | Администрация Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | своевременное осуществление мероприятий, направленных на взыскание просроченной дебиторской задолженности |
| 3.4 | Взаимодействие с подразделениями судебных приставов в части выяснения вопросов, связанных с ходом исполнительного производства, совершаемыми исполнительными действиями и принимаемыми мерами принудительного исполнения | по мере необходимости | Администрация Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | обеспечение своевременного взыскание просроченной дебиторской задолженности |
| 3.5 | Мониторинг состояния исполнительного производства на предмет наличия постановления о возбуждении исполнительного производства и суммы исполнительного производства в банке данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов | постоянно | Администрация Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | обеспечение своевременного взыскания денежных средств |
| 3.6 | Мониторинг сайта федеральных арбитражных судов в целях своевременного получения информации о ходе дел о банкротстве должников | постоянно | Администрация Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | обеспечение своевременного взыскания денежных средств |
| 4 | Мероприятия, направленные на приведение нормативных правовых актов, регулирующих полномочия главных администраторов в части организации работы с дебиторской задолженностью, в соответствие с требованиями законодательства |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг состояния нормативных правовых актов, регулирующих полномочия главных администраторов в части организации работы с дебиторской задолженностью | постоянно | Администрация Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | обеспечение своевременного внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие полномочия главных администраторов в части организации работы с дебиторской задолженностью |
| 5 | Мероприятия, направленные на осуществление контроля по вопросу управления дебиторской задолженностью |  |  |  |
| 5.1 | Проведение проверок по вопросу управления дебиторской задолженностью | рекомендовано не менее 1 раза в год | Администрация Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | недопущение образования (роста) просроченной дебиторской задолженности, сокращение просроченной дебиторской задолженности |