Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»

за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» (далее – муниципальная программа) проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области, утвержденным постановлением администрации Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области № 68-п от 29.07.2013 года.

В 2023 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено 7085067,76 рублей, фактическое исполнение составило 6793246,29 рублей   или  95,9 %.

Программа состоит из 6 подпрограмм:

- Муниципальное управление и управление имуществом в Большаковском сельском поселении.

- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Большаковского сельского поселения.

- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Большаковского сельского поселения.

- Обеспечение безопасности дорожного движения в Большаковском сельском поселении.

- Повышение энергетической эффективности экономики в Большаковском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе.

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

1.Подпрограмма

«Муниципальное управление и управлением имуществом в Большаковском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области».

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 4166947,31 рублей, фактическое исполнение составило 4166947,31 рублей   или  100 %.

Оценка эффективности реализации  ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности Администрации Большаковского сельского поселения » за 2023 год

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

Расчет уровня финансового обеспечения Программы  производится по формуле:

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vfi – фактический объем финансового обеспечения программы;

Vpi – запланированный объем финансового обеспечения программы.

Vfi – 4088947,31 рублей;

Vpi –4088947,31рублей.

Vi =   4088947,31/4088947,31=1

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vfi – фактический объем финансового обеспечения мероприятия;

Vpi – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия.

Расчет уровня финансового обеспечения  мероприятия «Руководство и управление в сфере установленных функций органов»:

Vf1 –  2375578,65 рублей

Vp1 – 2375578,65 рублей

V1 =  2375578,65/2375578,65=1

Расчет уровня финансового обеспечения  мероприятия «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»:

Vf2 –  101265,00 рублей

Vp2 – 101265,00 рублей

V2 = 101265/101265=1

Расчет уровня финансового обеспечения  мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на составление проекта бюджета поселения и исполнение бюджета поселения, составление отчета об исполнении бюджета поселения, по контролю за исполнением бюджета»:

Vf3 –  90000,00 рублей

Vp3 – 90000,00 рублей

V3 = 90000,00/90000=1

Расчет степени достижения значения  целевых индикаторов

мероприятий Программы

Ii=Ifi/Ipi, где:

Ifi – фактическое значение целевого индикатора мероприятия Программы;

Ipi - плановое значение целевого индикатора мероприятия Программы.

Основное мероприятие 1: «Повышение эффективности деятельности Администрации Большаковского сельского поселения»

Расчет степени достижения целевого индикатора «Число протестов Прокуратуры Любинского района на нормативные правовые акты, разработанные Администрацией»:

If1 =3 ед.

Ip1 =3 ед.

I1=3 /3 = 1

Расчет степени достижения целевого индикатора «Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Администрации и требованиям федерального законодательства»:

If2 -100%

Ip2 -100%

I2=100/100=1

Расчет степени достижения целевого индикатора «Степень соответствия нормативно правовых актов Администрации федеральному и областному законодательству»:

If3 -100%

Ip3 -100%

I3=100/100=1

Расчет степени достижения целевого индикатора «Степень соблюдения квалификационных требований при замещении должностей муниципальной службы Администрации»:

If4 -100%

Ip4 -100%

I4=100/100=1

Расчет эффективности реализации мероприятий Программы

Jij=Ii/Vi, где:

Ii – степень достижения значения целевого мероприятии мероприятия Программы;

Vi -  уровень финансового обеспечения мероприятия Программы.

Основное мероприятие 1.

Расчет эффективности реализации мероприятия «Руководство и управлении в сфере установленных функций органов»:

I1 –1

V1 - 1

J1=1

Расчет эффективности реализации мероприятия «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»:

I1 –1

V2 - 1

J2=1

Расчет эффективности реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на формирование и исполнение бюджета поселения

I1 –1

V3 – 1

J3=1

Расчет эффективности реализации программы по мероприятиям

n

Ej = (SUM Ii / n) / V x 100%,

i=1

где:

Ii - степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия программы за отчетный период;

V - уровень финансового обеспечения программы.

Е=((1+1+1)/3)/1*100=100 %

Расчет эффективности реализации программы

n

Е  = SUM J   / n x 100%,

j   i=1  ij

где:

Е  - эффективность реализации программы за отчетный период;

j

J   - эффективность   реализации   мероприятия   программы  или  группы

ij

мероприятий программы за отчетный период;

i - мероприятие   или   группа  мероприятий  программы  (далее  -  i-ое

мероприятие);

n - количество i-ых мероприятий программы;

j - отчетный период.

Е =(1+1+1)/3*100=100 %

Оценка эффективности реализации  ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности Большаковского сельского поселения»

за 2023 год

Расчет уровня финансового обеспечения Программы  производится по формуле:

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vf1 –  78000,00 рублей

Vp1 – 78000,00 рублей

V1 =78000,00 /78000,00 = 1

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vfi – фактический объем финансового обеспечения мероприятия;

Vpi – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия.

Расчет степени достижения значения  целевых индикаторов

мероприятий Программы

Ii=Ifi/Ipi, где:

Ifi – фактическое значение целевого индикатора мероприятия Программы;

Ipi - плановое значение целевого индикатора мероприятия Программы.

Основное мероприятие 1: «Формирование и развитие собственности Большаковского сельского поселения»

Расчет степени достижения целевого индикатора «Количество оформленной документации на объекты недвижимого имущества»:

If1 =1 ед.

Ip1 =1 ед.

I1=1/1 =1

Расчет эффективности реализации мероприятий Программы

Jij=Ii/Vi, где:

Ii – степень достижения значения целевого мероприятии мероприятия Программы;

Vi -  уровень финансового обеспечения мероприятия Программы.

Основное мероприятие 1.

Расчет эффективности реализации мероприятия «Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества»:

I1 – 1

V1 - 1

J1= 1

Расчет эффективности реализации программы по мероприятиям

n

Ej = (SUM Ii / n) / V x 100%,

i=1

где:

Ii - степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия программы за отчетный период;

V - уровень финансового обеспечения программы.

Е=((1)/1)/1*100=100 %

Расчет эффективности реализации программы

n

Е  = SUM J   / n x 100%,

j   i=1  ij

где:

Е  - эффективность реализации программы за отчетный период;

j

J   - эффективность   реализации   мероприятия   программы  или  группы

ij

мероприятий программы за отчетный период;

i - мероприятие   или   группа  мероприятий  программы  (далее  -  i-ое

мероприятие);

n - количество i-ых мероприятий программы;

j - отчетный период.

Е =(1)/1*100=100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы;

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы;

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

Е = 1/1

Е = (1)/1

P1= 1/1 *100 = 100%

Значение эффективности реализации подпрограммы «Муниципальное управление и управлением имуществом в Большаковском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области» – 100 %

Подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан Большаковского сельского поселения»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 725051,44 рублей, фактическое исполнение составило 723703,44 рублей или  99,8  %.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Vf1=723703,44 рублей

Vp1=725051,44 рублей

V I = 723703,44 /725051,44 = 0,998

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1.Развитие жилищного строительства на территории Большаковского сельского поселения.

-Мероприятие 1.Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства.

Vf1= 0 рублей

Vp1=674 рублей

V 1 = 0/674=0

Основное мероприятие 2. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Большаковского сельского поселения.

- Мероприятие 1. Организация теплоснабжения (Подготовка к отопительному сезону).

Vf1=336488,00 рублей

Vp1=336488,00 рублей

V 1 = 336488/336488=1

- Мероприятие 2. Организация газоснабжения поселения.

Vf2=0,00 рублей

Vp2=674,00 рублей

V 2 = 0/674=0

- Мероприятие 3. Организация водоснабжения.

Vf3= 85674,00 рублей

Vp3=85674,00 рублей

V 3 = 85674/85674=1

Основное мероприятие 3. Благоустройство территории Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

- Мероприятие 1. «Организация благоустройства поселения»

Vf1=224646,44 рублей

Vp1=224646,44 рублей

V 1 = 224646,44/224646,44=1

- Мероприятие 2. Участие в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения

Vf2=56641,00 рублей

Vp2=56641,00 рублей

V 2 = 56641,00 /56641,00=1

- Мероприятие 3. Участие в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения

Vf3=19580,00 рублей

Vp3=19580,00 рублей

V 3 = 19580,00 /19580,00=1

Основное мероприятие 4. Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

- Мероприятие 1.Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки

Vf1=674,00 рублей

Vp1=674,00 рублей

V 1 = 674,00 /674,00=1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. Развитие жилищного строительства на территории Большаковского сельского поселения.

-Мероприятие 1.Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1=0 %

Gp1 =100 %

G 1= 0/100=0

Основное мероприятие 2. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Большаковского сельского поселения.

Мероприятие 1. Организация водоснабжения населения.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1=100 %

Gp1 =100 %

G 1= 100,0/100,0=1

Мероприятие 2. Организация теплоснабжения населения.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf2=100 %

Gp2 =100 %

G 2= 100,0/100,0=1

Мероприятие 3. Организация газоснабжения населения.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf3=0 %

Gp3 =100 %

G 3= 0,0/100,0=0

Основное мероприятие 3. Благоустройство территории Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Мероприятие 1. «Реализация прочих мероприятий» (оплата и ремонт уличного освещения на территории сельского поселения)

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1=100 %

Gp1 =100 %

G 1= 100,0/100,0=1

Мероприятие 2. Участие в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf2=100 %

Gp2 =100 %

G 2= 100,0/100,0=1

Мероприятие 3. Участие в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf3=100 %

Gp3 =100 %

G 3= 100,0/100,0=1

Основное мероприятие 4. Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Мероприятие 1. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1=100 %

Gp1 =100 %

G 1= 100,0/100,0=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. Развитие жилищного строительства на территории Большаковского сельского поселения.

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия «Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства:

G1 =0

V1 =0

I1 =0

Основное мероприятие 2. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Большаковского сельского поселения.

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия: Организация водоснабжения населения:

G1 =1

V1 =1

I1 =1

- Расчет эффективности реализации 2 мероприятия Организация теплоснабжения населения.

G2 =1

V2 =1

I2 =1

- Расчет эффективности реализации 3 мероприятия Организация газоснабжения населения.

G3 =1

V3 =1

I3 =1

Основное мероприятие 3. Благоустройство территории Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия: «Реализация прочих мероприятий» (оплата уличного освещения на территории сельского поселения):

G1 =1

V1 =1

I1 =1

- Расчет эффективности реализации 2 мероприятия: Участие в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения

G2 =1

V2 =1

I2 =1

- Расчет эффективности реализации 3 мероприятия: Участие в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения:

G3 =1

V3 =1

I3=1

Основное мероприятие 4. Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

- Расчет эффективности реализации мероприятие 1. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки

G1 =1

V1 =1

I1 =1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия Развитие жилищного строительства на территории Большаковского сельского поселения:

J1=(0) /1*100 % = 0 %

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Большаковского сельского поселения:

J2=(1+1+1) /3*100 % = 100 %

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия Благоустройство территории Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области:

J3=(1+1+1) /3*100 % = 100 %

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области:

J4=(1) /1*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Большаковского сельского поселения»:

J=(0+1+1+1) /4*100 % = 75 %

P2=((0+1+1+1) /4 )/1*100= 75 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Большаковского сельского поселения» – 75 %.

3.Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Большаковского сельского поселения»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 72740,00 рублей, фактическое исполнение составило 72740,0 рублей   или  100 %.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Vf1=72740,00 рублей

Vp1=72740,00 рублей

V I =72740/72740 = 1

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. Пожарная безопасность и защита населения и территории Большаковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций

- Мероприятие 1. «Обеспечение пожарной безопасности»:

Vf1=72000,00 рублей

Vp1=72000,00 рублей

V I =72000/72000 = 1

- Мероприятие 2. "Профилактика преступлений и правонарушений на территории Большаковского сельского поселения"

Vf1=740,00 рублей

Vp1= 740,00 рублей

V I =740/740 = 1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. Пожарная безопасность и защита населения и территории Большаковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций:

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности» :

G1 =1

V1 =1

I1 =1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности»:

J1=(1) /1*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Большаковского сельского поселения»:

J1=(1) /1*100 % = 100 %

P3=(1) /1/1*100= 100 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Большаковского сельского поселения» - 100%

4.Подпрограмма «Обеспечение безопасности

дорожного движения в Большаковском сельском поселении»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 871486,83 рублей, фактическое исполнение составило 581013,36 рублей   или  66,7 %.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Vf1=  581013,36 рублей

Vp1= 871486,83 рублей

V I = 581013,36 /871486,83 = 0,67

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Обеспечение безопасности дорожного движения в Большаковском сельском поселении»

- Мероприятие 1. «Ежегодный текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Большаковского сельского поселения»:

Vf1=  581013,36 рублей

Vp1= 871486,83 рублей

V I = 581013,36 /871486,83 = 0,67

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения»

- Мероприятие 1. «Ежегодный текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Большаковского сельского поселения»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Протяженность содержания дорог»:

Gf1= 17400 м

Gp1 =17400 м

G 1= 17400/17400=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения»

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия «Протяженность содержания дорог»:

G1 =1

V1 =0,67

I1 =1,49

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения»:

J1=(1,49) /1*100 % = 149,0 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Обеспечение безопасности

дорожного движения в Большаковском сельском поселении» муниципальной программы Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»:

J1=(1,49) /1*100 % = 149,0 %

P4=(1,49) /1/1*100= 149,0 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности

дорожного движения в Большаковском сельском поселении» - 149,0%

5.Подпрограмма

«Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»

В 2022 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 31476,00 рублей, фактическое исполнение составило 31476,00 рублей   или  100 %.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Vf1=31476,00 рублей

Vp1=31476,00 рублей

V I = 31476,00/31476,00 = 1

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения»

- Мероприятие 1. «внедрения экономичных источников освещения с использованием энергосберегающих приборов»:

Vf1=31476,00 рублей

Vp1=31476,00 рублей

V 1 = 31476,00/31476,00=1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения»

- Мероприятие 1. «внедрения экономичных источников освещения с использованием энергосберегающих приборов»:

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «доля установленных энергосберегающих осветительных приборов»:

Gf1= 3%

Gp1 =3%

G 1= 3/3=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения»

- Мероприятие 1. «внедрения экономичных источников освещения с использованием энергосберегающих приборов»:

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия «доля установленных энергосберегающих осветительных приборов»:

G1 =1

V1 =1

I1 =1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения»:

J1=(1) /1*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» муниципальной программы Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»:

J1=(1) /1*100 % = 100 %

P5=(1) /1/1*100= 100 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» - 100%

6. Подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 1230380,18 рублей, фактическое исполнение составило 1230380,18 рублей   или  100 %.

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

- Мероприятие № 1 «Создание условий для функционирования сельского хозяйства»:

Vf1=107585,00 рублей

Vp1=107585,00 рублей

V 1 107585,00 /107585,00=1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

- Целевой индикатор «Доля граждан, ведущих личное подсобное хозяйство»:

Gf1=12,0 %

Gp1 =12,0 %

G 1= 12,0/12,0=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

- Расчет эффективности реализации мероприятия «Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по производству молока на территории поселения»:

I 1= 1/1= 1

- Мероприятие № 3 «Комплексное развитие сельских территорий»:

Vf1=1122795,18 рублей

Vp1=1122795,18 рублей

V 1 1122795,18 /1122795,18=1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

- Целевой индикатор «Площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен ремонт»:

Gf1=940 кв.м

Gp1 =940 кв.м

G 1= 940/940=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

- Расчет эффективности реализации мероприятия «Комплексное развитие сельских территорий»:

I 1= 1/1= 1

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» :

P6= (2)/2*100= 100 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» – 100 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации i-й подпрограммы муниципальной программы;

i - подпрограмма муниципальной программы (далее - i-я подпрограмма);

n - количество i-х подпрограмм.

P1= ((1+1+0)/3 + (1)/1)/2*100 = 100%

P2=((1+1+1+0) /4 )/1*100= 75,0 %

P3=(1) /1/1*100= 100 %

P4=(1,49) /1*100= 149,0 %

P5=(1) /1/1*100= 100 %

P6= (2)/2 *100= 100 %

E = (100+75+100+149,0+100+100)/6= 104,00 %

E = 104,00 %

E  больше 100 %

Вывод: Выполнение муниципальной программы Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Большаковского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» за 2023 год эффективно.